绍兴市经济和信息化委员会文件

绍市经信〔2018〕32号

绍兴市经信委关于印发《2018年

政府工作报告重点工作责任分解表》的通知

委机关各处室、直属各单位：

根据《绍兴市人民政府办公室关于印发市政府2018 年重点工作责任分工的通知》（绍政办发〔2018〕8 号），涉及我委共有9项重点工作。现将《市经信委2018年政府工作报告重点工作责任分解表》印发给你们，请认真组织实施，并每月按要求将工作进展情况报委办公室。

附：市经信委2018年政府工作报告重点工作责任分解表

绍兴市经济和信息化委员会

2018年4月13日

市经信委2018年政府工作报告重点工作责任分解表

一、徐国龙副市长牵头重点工作（7项）

| 序号 | 内容与要求 | 责任单位 | 牵头 领导 | 责任 处室 | 工作举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规上工业增加值增长7.5%以上。 | 市经信委 | 孙省三 | 运行处 | 1.及时分解落实目标任务，确保全市规上工业增加值增长7.5%以上。 |
|  |  |  |  |  | 2.加强工业经济运行监测分析，每季度召开形势分析会。 |
|  |  |  |  |  | 3.及时调研完成经济运行分析报告，确保工业经济平稳健康运行。 |
| 2 | 加大力度推进传统产业改造提升试点，制定实施各区、县（市）和市直开发区年度工作清单，重点传统产业产值增长8%以上。 | △市经信委 各区、县（市）政府 市直各开发区管委会 | 孙永国 | 产业处 | 1.4月底前，调研制定2018年传统产业改造提升工作要点及分区域分部门重点工作清单，明确工作任务，细化工作职责，推动工作落实。 |
|  |  |  |  |  | 2.6月底前，建立健全重点传统产业督查推进机制，组织开展专项督查，按季通报各地、各部门有关重点工作和目标任务完成情况。 |
|  |  |  |  |  | 3.抓好柯桥纺织、上虞化工、诸暨有色金属加工等省级分行业改造提升试点，结合省启动新一批传统制造业试点工作，加强指导协调，争取更多行业纳入省级试点。 |
|  |  |  |  |  | 4.加强传统产业改造提升金融要素支持，筛选一批金融支持传统产业改造提升企业名单，强化信贷支持。 |
| 3 | 深化开发区（工业园区）改造提升试点，加快整合提升工业园区。全面推进“低小散”企业整治，淘汰300 家企业落后产能，基本实现“僵尸企业”市场出清。 | △市经信委 市商务局 各区、县（市）政府 市直各开发区管委会 | 孙省三 孙永国 胡小君 | 创新处 | 1.按照“一次规划，分布实施”基本思路，制定《绍兴市工业园区整合提升行动方案》，编制工业园区整合提升规划图，做到“四有三无”；制订退出区域涉污企业集聚提升计划，确定搬迁集聚企业名单及分年度时间表。 |
|  |  |  |  | 法规处 | 2.3月底前，全面摸排甄别确认“僵尸企业”名单；4月底前，制定出台“僵尸企业”处置工作方案，明确各地“僵尸企业”处置的目标任务；年底前，基本实现“僵尸企业”出清。 |
| 3 | 深化开发区（工业园区）改造提升试点，加快整合提升工业园区。全面推进“低小散”企业整治，淘汰300 家企业落后产能，基本实现“僵尸企业”市场出清。 | △市经信委 市商务局 各区、县（市）政府 市直各开发区管委会 | 孙省三 孙永国 胡小君 | 行业处 | 3.坚决淘汰“高能耗、高消耗、高排放、低效益”的落后生产能力、工艺、技术和设备，确保完成国家和省级年度重点行业淘汰落后和过剩产能目标计划任务，全年淘汰落后和过剩产能涉及企业300家以上；深入实施“低小散”块状行业整治提升新三年行动方案，全面推进“低小散”“脏乱差”企业（作坊）整治工作，全年整治提升“低小散”企业（作坊）2000家以上，确保完成省下达的目标任务;配合做好小城镇环境综合整治的“低小散”整治工作。 |
| 4 | 力争上云企业数量翻番，推广工业机器人1600 台以上，新增“品字标”浙江制造标准30 项以上。 | 市经信委 市质监局 | 石雄文 | 投装处 | 1.3月底前，制定出台《绍兴市智能制造三年行动计划》；6月底前，推进实施工业机器人应用倍增计划，新增工业机器人应用800台以上；9月底前，培育认定一批智能装备工程服务公司；全年新增工业机器人应用1800台以上，确保规上装备制造业增加值增速10%。 |
|  |  |  |  | 信息化处 | 2.4月底前，制定出台企业上云三年行动计划，分解落实目标任务；上半年，召开企业上云现场推进会；年底前，加强对各区、县（市）的督查考核，确保完成企业上云1.3万家。 |
| 5 | 新培育“隐形冠军”企业100 家，培训优秀企业家100 名。 | 市经信委 | 孙省三 孙永国 | 运行处 | 1.分解下达“隐形冠军”企业培育任务；开展“隐形冠军”重点培育企业银企对接活动；全年新培育市级“隐形冠军”100家，组织申报省级“隐形冠军”3家。 |
|  |  |  |  | 企业处 | 2.制订企业家素质提升三年行动计划，组织“区域协同创新”高级研讨班、新旧动能转换专题班、传统产业转型升级和绿色发展特色班等主题班次。 |
| 6 | 全面实施产业创新服务综合体建设行动计划，加快打造纺织面料、领带、印染、化工、医药、金属加工、高端装备等一批综合体。 | △市科技局 市经信委 各区、县（市）政府 市直各开发区管委会 | 孙省三 | 创新处 | 配合指导各区、县（市）和市直开发区在纺织、化工、金属加工、黄酒、珍珠等传统产业领域布局规划建设一批产业创新服务综合体；充分发挥涉企服务网络作用，积极推进综合体建设。 |
| 7 | 举办中国集成电路发展高峰论坛。 | 市经信委 越城区政府 | 石雄文 | 信息化处 | 1.指导越城区制定中国集成电路发展高峰论坛方案。 |
|  |  |  |  |  | 2.组织全市集成电路企业参加论坛活动，协调落实论坛相关工作。 |

二、凌志峰常务副市长牵头重点工作（2项）

| 序号 | 内容与要求 | 责任单位 | 牵头 领导 | 责任 处室 | 工作举措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民间投资、生态环境和公共设施投资分别增长10%以上。 | △市发改委 市经信委 市财政局 市环保局 市建设局 市水利局 | 石雄文 | 投装处 | 1.组织召开工业投资工作推进会，配合做好重大项目开工仪式，营造投资发展氛围。 |
|  |  |  |  |  | 2.组织实施“5445”工程，编制2018年全市重大工业投资项目计划，重点抓好338项重点工业项目建设，完成重点工业项目投资450亿元; 推进400项省重点技术改造项目建设，确保全年重点技术改造投资增长15%。 |
|  |  |  |  |  | 3.做好省重点技术改造项目、省“四个百项”示范项目、省“百项万亿”项目等申报工作，督促推进建设进度;建立健全重大制造业项目精准对接服务机制，强化重点项目推进服务。 |
| 2 | 落实《培育发展新兴产业三年行动计划》年度工作清单，新兴产业产值增长15%以上。 | △市发改委 市经信委 | 石雄文 孙永国 | 投装处 产业处 | 1.将高端装备产业作为推进智能制造的突破口，重点推动智能装备产业发展，确保全市装备制造业增加值增长10%以上。 |
|  |  |  |  |  | 2.开展纺织装备产业专项调研，明确发展重点及培育措施;培育一批智能装备工程服务公司，提升服务能力。 |
|  |  |  |  | 信息化处 产业处 | 3.推进省级集成电路产业基地建设，指导越城区建设集成电路产业园，打造电子信息特色小镇。 |

抄送：市府办工业处，徐国龙副市长，何坚刚副秘书长。

绍兴市经济和信息化委员会办公室         2018年4月13日印发